## Feuille1
	Bilan financier au 5 juin 2017

	Développement Mesrepos.com
	Avoir un outil pratique et simple de consultation et gestion des congés dans un cadre de travail. Sans avoir de vocation contractuelle, permettre aux employés d'avoir un meilleurs rapport avec leurs hiérarchie.

Prévisionnel :	Max 30 heures de conception / développement (x 60 €/h = coût max 1800 Euro).				1 800,00 €

Effectif :	Environ 72 h			À 60€/h	4 320,00 €

Conclusion… prévoir une marge minimun de 2,5 fois le temps estimé (voir Agile…)

				D. Dufour